## Backlog
No | Backlog Giriş Tarihi | Sprint No | Sprint Baslangic | Sprint Bitis | Tamamlanma Tarihi
ICTREQ-28431 | 2025-12-08
ICTREQ-22405 | 2025-06-12
ICTREQ-26871 | 2025-12-08
ICTREQ-25644 | 2025-11-17
ICTREQ-30003 | 2026-04-01
ICTREQ-30108 | 2026-05-08
ICTREQ-29324 | 2026-03-30
ICTREQ-22400 | 2025-06-27
ICTREQ-28519 | 2026-03-02
ICTREQ-23226 | 2025-07-28
ICTWP-53369 | 2026-05-04 | 35 | 2026-04-27 | 2026-05-10
ICTWP-52023 | 2026-03-28 | 33 | 2026-03-30 | 2026-04-12
ICTREQ-18950 | 2025-01-01 | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-16
ICTREQ-20594 | 2025-03-17 | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-30
ICTREQ-20563 | 2025-03-17 | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-30
ICTREQ-20580 | 2025-03-17 | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-30
ICTREQ-20604 | 2025-03-17 | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-30
ICTREQ-20890 | 2025-03-28 | 7 | 2025-03-31 | 2025-04-13
ICTREQ-20680 | 2025-03-28 | 7 | 2025-03-31 | 2025-04-13
ICTREQ-15639 | 2025-01-02 | 1 | 2024-12-30 | 2025-01-19
ICTREQ-21119 | 2025-02-17 | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-16
ICTREQ-20080 | 2025-03-05 | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-30
ICTREQ-19400 | 2025-01-20 | 2 | 2025-01-20 | 2025-02-02
ICTREQ-14052 | 2025-01-01 | 8 | 2025-04-14 | 2025-04-27
ICTREQ-20328 | 2025-06-02 | 11 | 2025-05-26 | 2025-06-08
ICTREQ-21621 | 2025-05-07 | 10 | 2025-05-12 | 2025-05-25
ICTREQ-21885 | 2025-05-05 | 9 | 2025-04-28 | 2025-05-11
ICTREQ-22439 | 2025-06-13 | 12 | 2025-06-09 | 2025-06-22
ICTREQ-19400 | 2025-06-23 | 13 | 2025-06-23 | 2025-07-06
ICTREQ-21591 | 2025-05-06 | 10 | 2025-05-12 | 2025-05-25
ICTREQ-22433 | 2025-02-05 | 8 | 2025-04-14 | 2025-04-27
ICTREQ-22489 | 2025-06-02 | 13 | 2025-06-23 | 2025-07-06
ICTREQ-23066 | 2025-07-21 | 15 | 2025-07-21 | 2025-08-03
ICTWP-50650 | 2026-02-28 | 31 | 2026-03-02 | 2026-03-15
ICTREQ-24258 | 2025-09-22 | 19 | 2025-09-15 | 2025-09-28
ICTREQ-23377 | 2025-06-26 | 16 | 2025-08-04 | 2025-08-17
ICTREQ-24352 | 2025-09-22 | 19 | 2025-09-15 | 2025-09-28
ICTREQ-24353 | 2025-09-22 | 19 | 2025-09-15 | 2025-09-28
ICTREQ-24408 | 2025-09-22 | 19 | 2025-09-15 | 2025-09-28
ICTREQ-23944 | 2025-09-22 | 19 | 2025-09-15 | 2025-09-28
ICTREQ-24361 | 2025-09-22 | 19 | 2025-09-15 | 2025-09-28
ICTREQ-25024 | 2025-09-22 | 19 | 2025-09-15 | 2025-09-28
ICTREQ-21055 | 2025-10-20 | 21 | 2025-10-13 | 2025-10-26
ICTREQ-22741 | 2025-06-26 | 21 | 2025-10-13 | 2025-10-26
ICTREQ-23236 | 2025-07-28 | 16 | 2025-08-04 | 2025-08-17
ICTREQ-23825 | 2025-09-22 | 19 | 2025-09-15 | 2025-09-28
ICTREQ-22740 | 2025-06-26 | 21 | 2025-10-13 | 2025-10-26
ICTREQ-21055 | 2025-10-20 | 21 | 2025-10-13 | 2025-10-26
ICTREQ-25378 | 2025-11-05 | 22 | 2025-10-27 | 2025-11-09
ICTREQ-22882 | 2025-02-24 | 15 | 2025-07-21 | 2025-08-03
ICTREQ-22405 | 2025-06-12 | 20 | 2025-09-29 | 2025-10-12
ICTREQ-22405 | 2025-06-12 | 20 | 2025-09-29 | 2025-10-12
ICTREQ-22405 | 2025-06-12 | 20 | 2025-09-29 | 2025-10-12
ICTREQ-22405 | 2025-01-01 | 4 | 2025-02-17 | 2025-03-02
ICTREQ-26591 | 2025-12-22 | 26 | 2025-12-22 | 2026-01-04
ICTREQ-26574 | 2025-12-22 | 26 | 2025-12-22 | 2026-01-04
ICTREQ-26683 | 2025-12-22 | 26 | 2025-12-22 | 2026-01-04
ICTREQ-24931 | 2025-10-14 | 21 | 2025-10-13 | 2025-10-26
ICTREQ-27096 | 2026-01-13 | 28 | 2026-01-19 | 2026-02-01
ICTREQ-26454 | 2025-12-22 | 26 | 2025-12-22 | 2026-01-04
ICTREQ-24921 | 2025-10-14 | 21 | 2025-10-13 | 2025-10-26
ICTREQ-25984 | 2025-11-28 | 27 | 2026-01-05 | 2026-01-18
ICTREQ-22405 | 2025-06-12 | 20 | 2025-09-29 | 2025-10-12
ICTREQ-22405 | 2025-12-30 | 26 | 2025-12-22 | 2026-01-04
ICTREQ-24017 | 2025-02-03 | 3 | 2025-02-03 | 2025-02-16
ICTREQ-30204 | 2026-05-08 | 36 | 2026-05-11 | 2026-05-24